## Sheet1
九台区中央财政农业生产发展项目（培育农业产业化联合体项目）完成情况汇总表
单位：万元
序号 | 申报情况 |  |  |  | 申报完成情况 |  | 审计完成情况 |  |  | 补助比例 | 补助金额
| 申报单位名称 | 申报建设内容 | 项目总投资 | 2020年计划投资 | 建设内容 | 金额 | 实际完成建设内容 | 实际完成总投资 | 备注
1 | 长春市禾盛农业科技发展有限公司 | 谷糙分离机1台、砻谷机1套、去石机1套、立式碾米机4台、色选机2套、抛光机1台、电子计量称1套、空压机1套、提升机20套、振动筛1套、百米分级筛1台、运送机4台、水稻仓储库3间、室外整套供电设备（含变压器）2组 | 400 | 400 | 除水稻仓储库未完成建设面积其余全部完成。 | 397.51 | 谷糙分离机1台、砻谷机1套、去石机1套、立式碾米机4台、色选机2套、抛光机1台、电子计量称1套、空压机1套、提升机20套、振动筛1套、百米分级筛1台、运送机4台、水稻仓储库139.37平方米、室外整套供电设备（含变压器） | 369.23 |  | 14.577 | 53.822
2 | 九台区士吉种植农民专业合作社 | 新建粮食加工生产线1条、收割机1台 | 795.55 | 647.55 | 全部完成 | 795.55 | 新建粮食加工生产线1条、收割机1台 | 795.55 |  | 14.577 | 115.967
3 | 长春市朱老六食品股份有限公司 | 朱老六兴农腐乳酸菜料酒扩能项目建设，腐乳方面主要引进1条腐乳胚自动生产线、磨浆机4台、离心机5台、离心泵9个、腐乳胚输送链1条、浆渣桶4只、冷气机2台、空压机1台、冷干机1台、叉车1台、贴标机1台、套标机1台、灌装机1台、大桶封罐机组1台、上瓶机1台、永磁风机4台同时进行腐乳生产车间地面改造及一块装腐乳生产车间净化改造，固化后保持腐乳生产车间、一块装腐乳车间正常生产运行、提高腐乳生产能力。 酸菜方面购入输送机45套、食品筐清洗机1台、切菜机4台、叉车3台、切根机1台同时为保证酸菜生产腌制期间酸菜窖正常使用，将酸菜窖底长5.66*5.66米，面积为32.03平方米，共计104个酸菜窖窖内进行维修，维修面积约4564平方米。 料酒方面购入1条料酒设备流水线、1台高位卸垛上瓶机，增加1条流水线后能够将料酒产能增加1倍左右。 | 681.88 | 580.12 | 全部完成 | 681.88 | 1条腐乳胚自动生产线、磨浆机4台、离心机5台、离心泵9个、腐乳胚输送链1条、浆渣桶4只、冷气机2台、空压机1台、冷干机1台、叉车1台、贴标机1台、套标机1台、灌装机1台、大桶封罐机组1台、上瓶机1台、永磁风机4台、腐乳生产车间地面改造及一块装腐乳生产车间净化改造； 输送机45套、食品筐清洗机1台、切菜机4台、叉车3台、切根机1台、酸菜窖窖内进行维修； 1条料酒设备流水线、1台高位卸垛上瓶机。 | 681.88 | 不含税支出607.28 | 14.577 | 99.397
4 | 长春朝日国际经贸合作有限公司 | 建设彩钢房2300平方米、装箱平台连廊570平米、草帘机6台、、叉车3台、空压机组一套、负压风机18套、圆捆捡拾机6台、搂草机3台、拖拉机3台、打捆机16台、长草打包机1台、拆包机2台、抖草机2台、油压草打包机2套。 | 550 | 550 | 全部完成 | 530.25 | 建设彩钢房2300平方米、装箱平台连廊570平米、草帘机6台、叉车3台、空压机组一套、负压风机18套、圆捆捡拾机6台、搂草机3台、拖拉机3台、打捆机16台、长草打包机1台、拆包机2台、抖草机2台、油压草打包机2套。 | 496.87 | 不含税支出533.34 | 14.577 | 72.428
5 | 吉林省金沃农牧科技有限公司 | 1、吉林省金沃农牧科技有限公司建技术研发中心，在金沃公司厂区西侧附属办公平房上面接二楼，研发中心主要用于研发办公区、会议室，研发实验室 ，共设约3个实验室，研发中心建设项目面积约480平方米，建筑高度3.3米。研发中心项目2020年4月开工建设，于6月份建设完成同时完成装修库房等其他新建设施。 2、新建原粮仓储设施一套，已经把基础做完，2021年1月份完成建设，三个原粮仓能储存周转原粮1000吨。 3、新建年产2万吨饲料生产线设备一条，10个仓自动配料系统，满足畜禽，反刍饲料生产。 | 600 | 600 | 全部完成 | 581.81 | 1、研发中心办公室、库房等建设 2、原粮及储藏仓建设一套 3、2万吨饲料生产线设备建设 | 491.23 |  | 14.577 | 71.606
6 | 吉林省向宇农副产品有限公司 | 购置颗粒包装机2台，空压机组1套，给袋式包装机1套，生物颗粒燃烧机1台，叉车1台，色选机1台，品牌提升费27.36万元。 | 81.47 | 50 | 全部完成 | 81.48 | 购置颗粒包装机2台，空压机组1套，给袋式包装机1套，生物颗粒燃烧机1台，叉车1台，色选机1台，品牌提升费27.36万元。 | 81.48 | 不含税支出74.8 | 14.577 | 11.877
7 | 吉林省牧硕养殖有限公司 | 1、新建泌乳牛舍2栋，总建筑面积11762.80平方米； 2、新增两栋牛舍附属设施包括颈夹972位、对头卧床788位、单列卧床486位、赛可龙风机32台、分段式卷帘1601平方米、牛舍刮粪板4套。 | 1324.59 | 1324.59 | 全部完成 | 994.59 | 1、泌乳牛舍2栋，总建筑面积11762.80平方米； 2、牛舍附属设施颈夹972位、对头卧床788位、单列卧床486位、赛可龙风机32台、分段式卷帘1601平方米、牛舍刮粪板4套。 | 994.59 | 合同金额1130万元，未验收、未进行工程评审,发票金额800万元，按发票确认。 | 14.577 | 144.981
8 | 吉林省田野泉酿造有限公司 | 烘干房-制冷空调1台、八角调味机1台、切丁机1台、真空渗渍机1套、烘干房-整体闭式干燥热泵1套、自动装箱机1台、小包装机-长条酱1台、输送机1套、手持喷码机1套、快速水分测定仪1台、燃气开水炉1套、锅炉离心泵2台、储气罐1个。 | 1000 | 500 | 全部完成 | 482.9 | 烘干房-制冷空调1台、八角调味机1台、切丁机1台、真空渗渍机1套、烘干房-整体闭式干燥热泵1套、自动装箱机1台、小包装机-长条酱1台、输送机1套、手持喷码机1套、快速水分测定仪1台、燃气开水炉1套、锅炉离心泵2台、储气罐1个。 | 482.9 | 不含税支出432.93 | 14.577 | 70.392
9 | 九台区四台村庆山农业机械化专业合作社 | 主要建设新型玉米节能烘干机一套，电子秤一台，轮式装载机一台，土壤深翻机一台，全自动专用数控车床一套 | 650 | 138.7 | 全部完成 | 138.7 | 新型玉米节能烘干机一套，电子秤一台，轮式装载机一台，土壤深翻机一台，全自动专用数控车床一套 | 138.7 |  | 14.577 | 20.218
|  | 休闲公共卫生间室4座，旱滑梯一个，防腐大风车一个，成人游乐池一个，儿童游乐池一个，七色彩虹滑梯一个，大象滑梯，景观工程4个 | 600 | 95.04 | 全部完成 | 95.05 | 休闲公共卫生间室4座，旱滑梯一个，防腐大风车一个，成人游乐池一个，儿童游乐池一个，七色彩虹滑梯一个，大象滑梯，景观工程4个 | 95.05 |  | 14.577 | 13.855
10 | 吉林九翔农业发展有限公司 | 建设5栋标准鸡舍，每栋标准鸡舍建筑面积1881平方米，建筑高度4.63米，采用灌装基础，混凝土框架结构，三角形钢屋架，彩钢夹芯板屋面，外墙采用多孔砖加保温结构，安装种鸡养殖设备4套，锅炉房一座，购买塑料地板10栋，暖风机180台。 | 1600 | 1500 | 全部完成 | 1478.55 | 1、鸡舍5栋，每栋面积1881.89平方米 2、锅炉房一座，面积1610.13平方米 3、暖风机180台； 4、种鸡养殖设备4套 5、塑料地板10栋。 | 1478.55 |  | 14.577 | 215.528
11 | 吉林省雍达健康产业发展集团股份有限公司 | 雍达云商电商平台 | 20 | 20 | 雍达云商电商平台 | 20 |  | 20 |  | 14.577 | 2.915
|  |  | 8303.49 | 6406 |  | 6278.27 |  | 6126.03 |  | 14.577 | 892.986

## Sheet2
2020年九台区中央财政农业生产发展项目（培育农业产业化联合体项目）完成情况汇总表
单位：万元
序号 | 申报情况 | 审计完成情况 |  | 补助比例 | 补助金额
| 申报单位名称 | 实际完成建设内容 | 实际完成总投资
1 | 长春市禾盛农业科技发展有限公司 | 谷糙分离机1台、砻谷机1套、去石机1套、立式碾米机4台、色选机2套、抛光机1台、电子计量称1套、空压机1套、提升机20套、振动筛1套、百米分级筛1台、运送机4台、水稻仓储库139.37平方米、室外整套供电设备（含变压器） | 369.23 | 14.577 | 53.82
2 | 九台区士吉种植农民专业合作社 | 新建粮食加工生产线1条、收割机1台 | 795.55 | 14.577 | 115.97
3 | 长春市朱老六食品股份有限公司 | 1条腐乳胚自动生产线、磨浆机4台、离心机5台、离心泵9个、腐乳胚输送链1条、浆渣桶4只、冷气机2台、空压机1台、冷干机1台、叉车1台、贴标机1台、套标机1台、灌装机1台、大桶封罐机组1台、上瓶机1台、永磁风机4台、腐乳生产车间地面改造及一块装腐乳生产车间净化改造； 输送机45套、食品筐清洗机1台、切菜机4台、叉车3台、切根机1台、酸菜窖窖内进行维修； 1条料酒设备流水线、1台高位卸垛上瓶机。 | 681.88 | 14.577 | 99.4
4 | 长春朝日国际经贸合作有限公司 | 建设彩钢房2300平方米、装箱平台连廊570平米、草帘机6台、叉车3台、空压机组一套、负压风机18套、圆捆捡拾机6台、搂草机3台、拖拉机3台、打捆机16台、长草打包机1台、拆包机2台、抖草机2台、油压草打包机2套。 | 496.87 | 14.577 | 72.43
5 | 吉林省金沃农牧科技有限公司 | 1、研发中心办公室、库房等建设 2、原粮及储藏仓建设一套 3、2万吨饲料生产线设备建设 | 491.23 | 14.577 | 71.61
6 | 吉林省向宇农副产品有限公司 | 购置颗粒包装机2台，空压机组1套，给袋式包装机1套，生物颗粒燃烧机1台，叉车1台，色选机1台，品牌提升费27.36万元。 | 81.48 | 14.577 | 11.88
7 | 吉林省牧硕养殖有限公司 | 1、泌乳牛舍2栋，总建筑面积11762.80平方米； 2、牛舍附属设施颈夹972位、对头卧床788位、单列卧床486位、赛可龙风机32台、分段式卷帘1601平方米、牛舍刮粪板4套。 | 994.59 | 14.577 | 144.98
8 | 吉林省田野泉酿造有限公司 | 烘干房-制冷空调1台、八角调味机1台、切丁机1台、真空渗渍机1套、烘干房-整体闭式干燥热泵1套、自动装箱机1台、小包装机-长条酱1台、输送机1套、手持喷码机1套、快速水分测定仪1台、燃气开水炉1套、锅炉离心泵2台、储气罐1个。 | 482.9 | 14.577 | 70.39
9 | 九台区四台村庆山农业机械化专业合作社 | 新型玉米节能烘干机一套，电子秤一台，轮式装载机一台，土壤深翻机一台，全自动专用数控车床一套 | 138.7 | 14.577 | 20.22
|  | 休闲公共卫生间室4座，旱滑梯一个，防腐大风车一个，成人游乐池一个，儿童游乐池一个，七色彩虹滑梯一个，大象滑梯，景观工程4个 | 95.05 | 14.577 | 13.85
10 | 吉林九翔农业发展有限公司 | 1、鸡舍5栋，每栋面积1881.89平方米 2、锅炉房一座，面积1610.13平方米 3、暖风机180台； 4、种鸡养殖设备4套 5、塑料地板10栋。 | 1478.55 | 14.577 | 215.53
11 | 吉林省雍达健康产业发展集团股份有限公司 | 雍达云商电商平台 | 20 | 14.577 | 2.92
| 合计 |  | 6126.03 | 14.577 | 893