## 附件1
附件5
专项债券项目绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 九台区肉牛养殖产业融合发展示范园建设项目 |  |  |  | 项目类型 | 农业
主管部门 | 长春市九台区农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 吉林九富鸿越畜牧有限公司
项目资金 （万元） |  |  | 已投资规模 | 当年投资规模 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 项目总概算 |  | 9674.63 | 9674.63 | 4900 | 10 | 51% | 5
| 其中：新增专项债券规模 |  | 6000 | 6000 | 4000 | 8 | 67% | 5
财政预算资金投资
其中：项目资本金
| 项目单位自有资金投资 |  | 3674.63 | 3674.63 | 900 | 2 | 24% | 0.5
| 其中：项目资本金 |  | 3674.63 | 3674.63 | 900 | 2 | 24% | 0.5
项目单位融资资金
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1建筑面积 | 22475.8㎡ | 0 | 7 | 0 | 疫情影响，且冬季暂缓施工
|  |  | 指标2工程建设其他费用 | 12项 | 10项 | 7 | 6
|  | 质量指标 | 指标1项目质量合格率 | 100% | 100% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 指标1工作任务按计划完成 | 100% | 65% | 6 | 4
|  |  | 指标2按时上报资金使用情况 | 100% | 100% | 6 | 6
|  | 成本指标 | 指标1建设成本及其他费用 | 10000万元 | 4900万元 | 6 | 3
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1整个项目投资收益率 | 5.05% | 5.05% | 7 | 7
|  |  | 指标2整个项目财务内部收益率 | 5.08% | 5.08% | 7 | 7
|  | 社会效益指标 | 指标1推进地区肉牛产业发展 | 100% | 100% | 6 | 6
|  | 生态效益指标 | 指标1项目不会对环境造成破坏 | 100% | 100% | 6 | 6
|  | 可持续影响指标 | 指标1项目建成后保证可持续运营 | 100% | 100% | 6 | 6
| 满意度指标 | 利益相关方满意度 | 指标1证券商满意度 | 90% | 95% | 5 | 5
|  |  | 指标2施工单位、设计单位、监理单位满意度 | 90% | 95% | 5 | 5
|  | 服务对象满意度 | 指标1受益人口满意度 | 95% | 95% | 5 | 5
|  |  | 指标2附近居民生活满意度 | 95% | 95% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 82
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标完成：完成一产-胡家1地块19513.37㎡；完成一产-胡家2地块7403.46㎡；完成一产-胡家3地块6298.47㎡；完成一产-城子街地块7833.78㎡及相关配套设施。 |  |  |  | 因受到2022年疫情影响，并且施工日期临近冬季导致施工进度缓慢。目前正在进行施工材料预定，2023年将进行全面开工。
注：1.“偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。