2022年度国有工矿棚户区保障性安置住房建设项目

绩效评价报告摘要

一、项目资金投入及支出情况

2022年安排专项债券资金共计3.6亿元。由九台区财政局将省政府专项债券资金3.6亿元拨付给九台区住建局，九台区住建局将项目建设资金全额拨付给项目法人单位九台区房地产经营开发有限责任公司（以下简称九台区房地产公司），截至2022年12月31日，九台区房地产公司已将上述资金作为工程款全额支付给了中标的施工企业，资金执行率为100%。

二、评价结论

该项目评价打分80.41分，绩效评价等级为“良”。

主要绩效有：项目按照计划正在建设东泰家园三组团、四组团、五组团三个封闭式小区，共计划建设15层的住宅楼22栋，总建筑面积为15.51万㎡，其中住宅建筑面积14.41万㎡，公建面积10.99万㎡，按计划可回迁安置1980户居民，回迁人口6336人。

项目计划实施期是2021年12月至2023年12月，共25个月。项目于2022年7月开始土建施工，至2022年末所有建筑主体已施工完毕，其他工程包括暖卫、电气、内部装修、设备安装、道路绿化等工程尚未完工，至绩效评价时（2022年9月）上述未完工程已基本完工，项目有望按计划完成建设任务并开始办理回迁手续。

三、存在问题及原因

一是九台区住建局未切实履行项目管理方的相关责任。九台区住建局未依据《政府投资条例》、《吉林省政府投资管理办法》等相关法律法规的要求，履行对项目法人单位（或称项目实施方）房地产公司从项目申请立项至项目验收投入使用的全过程项目管理、指导和监督职责；

二是九台区住建局和房地产公司没有制定分年度的具体实施计划。九台区住建局只是在《自评表》中列示了个性指标的年度指标值，而个别年度指标值过于概括、笼统，使评价组无法根据年度指标值对项目的阶段性绩效进行准确评价。

三是制度体系不够完善。九台区住建局和房地产公司均未按照相关法律法规要求制定《专项债券资金管理制度》、房地产公司未制定《建设项目管理制度》。正是由于这些制度的缺失，导致专项债券资金在申领环节存在九台区住建局和房地产公司责任划分不清晰问题，出现了由九台房地产公司直接向财政部门申请建设资金、施工工程款未按实施进度支付、核算工程款支付的记账凭证的后附原始凭证不规范等问题。

四是未办理工程建设前置审批手续。从房地产公司提供的资料和现场评价后得知，项目至今未办理用地、规划和施工等前置审批手续。

五是档案管理工作重视不够。九台区住建局未按《中华人民共和国档案法》及实施办法制定切合实际及可行的有关档案管理办法，只是在其建设项目业务控制体系内制定了“建设项目档案管理流程”，没有具体明确的档案管理内容；房地产公司只是对档案管理科的档案室和档案管理员制定了工作职责，也没有具体明确的档案管理内容。因此导致从项目立项至项目阶段性验收总结等应归档的资料无从查找、很多应办理的手续未予办理。

四、有关建议

一要切实履行项目管理方的责任。九台区住建局作为项目管理方要依据《政府投资条例》、《吉林省政府投资管理办法》等相关法律法规的要求，切实履行对项目法人单位房地产公司从项目申请立项至项目验收投入使用的全过程项目管理和指导职责，这些职责包括制定制度、设计程序、监督检查、验收评比、追究问责等。

二要扎实推进项目收尾工作。项目实施的终极目标是在2023年末前开始办理回迁手续，从而体现政府对工矿棚户区回迁居民的关怀，维护社会稳定。因此，按时、保质保量地完成工程建设并如期办理回迁手续工作是重中之重的工作。

三要加强计划管理工作。计划管理是保证按时、保质保量完成各项工作的重要手段，也是明确职责、提供效率的重要方法。因此，要求九台区住建局和房地产公司在今后的工作中要高度重视计划管理工作，按各项工作的内容、质量、时间等要求，制定简单、清楚、可操作的工作计划，并强调工作计划的科学性和严肃性。

四要补充完善相关的制度。制度是维护正常的工作秩序，保证各项工作的正常开展的具有指导性与约束力的文件。从项目实施的内容来看，必须补充制定《专项债券资金管理制度》、《档案管理制度》和《基本建设项目管理制度》等，同时要设计工作程序。与此同时，要强化制度的执行力。

五要充分利用此次绩效评价结果，认真总结经验教训，为其他项目实施积累经验。对财政支出绩效评价的目的在于促进九台区住建局和房地产公司提升预算管理水平、增强资金支出责任、优化资源配置、节约支出成本，促进资金的合理配置和提高公共产品的服务质量。本次绩效评价的结果已与九台区住建局和房地产公司两个涉及到被评价单位进行了充分沟通和意见交流，被评价单位对各指标的评价结论、打分结果和评价等级确认无疑。因此，建议被评价单位要紧紧围绕绩效评价的目的，结合本报告中对各评价指标的具体评价过程和结果，认真总结项目实施过程中取得的成绩，对存在的问题要积极进行整改，为其他工作的开展提供借鉴。