2022年度魏家村、三盛村、双泉村、和气村、镇郊村

及六家子村征地补偿款项目

绩效评价报告摘要

一、项目资金投入及支出情况

2022年度魏家村、三盛村、双泉村、和气村、镇郊村

及六家子村征地补偿款项目资金6,379.42万元。截至2022年12月31日，实际支出6,379.09万元，执行率为99.99%。

二、评价结论

该项目绩效评价结果为“良好”。主要绩效有：对魏家村、三盛村、双泉村、和气村、镇郊村及六家子村征收耕地54.4454公顷，集体建设用地48.5615公顷，未利用地2.4593，共计105.4662公顷，合计共支付土地补偿款金额6,379.09万元。

三、存在问题及原因

一是绩效目标设定有待加强。

二是有关绩效目标未审定，自评表指标设定存在不合理之处。

三是制度体系不够完善，制度执行有待加强。

四是档案管理工作重视不够

四、有关建议

一是加强计划管理工作、计划管理是保证按时、保质保量完成各项工作的重要手段，也是明确职责、提高效率的重要方法。从项目的实施情况来看，缺少计划性。因此，建议项目管理方和项目实施方要高度重视计划管理工作，按各项工作的内容、质量、时间等要求，制定简单、清楚、可操作的工作计划，强调工作计划的科学性和严肃性，计划要落实到部门或人头，明确各方的责任，在执行过程中加强督促和信息反馈，对计划不合理、不完善的问题适时调整并改进，确保工作计划的顺利完成。

二是补充完善相关的制度。制度是维护正常的工作秩序，保证各项工作正常开展的具有指导性与约束力的文件。制度建设一方面可以激励人员遵守纪律，另一方面可以制约相关人员的行为。从项目已经实施的过程来看，经开区管委会还需要补充制定并完善一些必要的管理制度，经开区管委会应补充制定《专项资金管理制度》和《档案管理制度》，同时要设计具体的工作程序。与此同时，要强化制度的执行力。