# 2022年度公益性岗位补贴

# 绩效评价报告摘要

一、项目资金投入及支出情况

2022年安排公益性岗位补贴资金（共计）3,570.12万元。截至2022年12月31日，实际支出3,502.44万元，执行率为98.1%。

二、评价结论

长春市九台区人力资源与社会保障局管理实施的2022年度公益性岗位补贴项目绩效评价得分83.7分，绩效评级为“良”。

主要绩效：2022 年，人社局严格按照《关于进一步加强全省公益性岗位管理的通知》(吉人社联字[2015]97 号)、《吉林省公益性岗位开发管理暂行办法》 (吉政办发[2008]33 号) 文件要求，按时为全区44个用人单位，1053个公益性岗位上的1067人发放公益性岗位补贴及缴纳社会保险补贴 3,502.44 万元，完成了年初目标，项目效果显著。

三、存在问题

九台区人社局未完全履行项目管理方的相关责任：一是未制定本部门公益性岗位补贴项目管理实施细则；二是绩效目标有待完善。本项目设立了年度目标及中长期目标，但目标不够详细充实。三是项目的长效管理机制尚需健全。项目未设置相应的跟踪反馈、有责投诉渠道；人社局应与相关单位建立相应的联动机制。四是预算编制精细程度有待提高。

2022年预算安排公益性岗位补贴资金4,174.12 万元，2022年实际发生资金3,502.44万元，但预算资金与实际发生资金存在较大的偏差，2022年资金的偏差量为671.68万元，预算编制精确程度仍有提升空间。

四、有关建议

1、健全完善公益性岗位相关管理制度。按照《关于进一步加强全省公益性岗位管理的通知》第六条要求，制定本部门公益性岗位管理实施细则。

2、科学设定岗位，合理配备人员，加强公益性岗位人员的动态管理。定期对现有公益性岗位项目进行清理、评估、规范。对公益性岗位作用发挥不明显、岗位职责不清、工作任务不饱满、用人单位管理不到位的项目，以及对已经完成阶段性工作任务的公益性岗位项目，及时进行调整，根据实际需求，调整到急需开发的其他岗位项目。实现公益性岗位项目设置的动态管理。要运用就业信息网络，通过同工商、税务、住建、社保、医保、劳动关系等相关部门协调，进行信息比对，实现跟踪监控，了解掌握情况，对公益性岗位人员形成全程有效的动态管理模式。