2022年度新冠肺炎疫情防控补助资金项目

绩效评价报告摘要

一、项目资金投入及支出情况

2022年长春市九台区卫生健康局实际共收到九台区财政局拨入的新冠肺炎疫情防控补助资金（以下简称项目资金）1.0293亿元。九台区卫健局共使用项目资金1.0293亿元。

二、评价结论

该项目绩效评价打分86.35分，评价等级为“良”。主要绩效有：

（一）全员核酸检测：疫情期间共组织了74次全员核酸检测，累计检测1612.3万人次。

（二）全力救治确诊病例：疫情期间共动用5家医疗机构、投入1757人，对接诊的7966人次阳性患者开展了救治工作。

（三）采购、发放防疫物资：疫情期间采购了防护类、消杀类、药品类和核检类防疫物资108个品种2848万件，设置了八个物资储备库，共发放2642万件。

（四）租用隔离宾馆、建设方舱医院、设置健康驿站：

疫情期间共启用26家隔离宾馆、1233个房间；2022年7月以来，针对吉林市、榆树市、双阳市和长春市复发的疫情，前后两批共启用了56家宾馆的2499个房间。疫情期间共建设3个方舱医院（中医院、行知学校、职高），设置四个健康驿站（工会、花展宾馆、丽景宾馆、东湖龙启宾馆）。

（五）聘用劳务：为满足方舱医院正常运转，疫情期间聘用临时工负责方舱医院的环境卫生和垃圾转运工作。

三、存在问题及原因

一是新冠疫情分析研判不准、缺乏前瞻性。九台区卫健局2022年初在编制疫情防控项目资金预算以及设定绩效目标时，对九台区是否会爆发大规模新冠疫情缺乏前瞻性，最终导致项目资金预算严重不足，设定的绩效目标严重脱离实际。出现这一问题的原因是九台区卫健局对新冠疫情在思想上缺少敏锐的洞察力和预见性。

二是疫情初期各级部门反应速度不快、未形成合力。九台区2022年3月3日发现首例新冠肺炎确诊病例后，由于包括九台区卫健局在内的相关职能部门在思想上、行动上反应速度不快，各部门在疫情防控协调配合上未形成合力，最终导致没有有效地控制住新冠肺炎疫情的源头。产生这一问题的原因是对疫情防控工作重视程度不够。

三是绩效评价工作缺乏足够的认识和重视。从九台区卫健局提供的《申报表》和《自评表》中可以看出，首先，效果指标中的数量、质量等指标设定的内容及年度指标值与项目实施内容不够契合，量化的年度指标值包括年份、金额等填写错误。这一系列问题的出现可以说明九台区卫健局对项目支出绩效评价工作缺乏足够的认识，也暴露出对绩效评价工作重视程度不够的问题。

四、有关建议

一要针对防疫工作的新要求，制定科学的实施方案。2022年12月13日，“通信行程卡”服务正式下线，标志着新冠疫情防控工作进入一个新的阶段，今后的工作重心放在保健康、防重症、强救治、优服务上。为此，建议九台区卫健局要针对防疫工作重心转移的这一新要求，制定科学的、切实可行的实施方案，重点是疫情信息要科学研判、舆情管控要加强源头治理、医疗救治资源要加强协调与整合、用药调度和疫苗接种要创新服务、重点区域和人群要加强指导服务、财政资金要保障有利。

二要夯实责任、加强督导。九台区卫健局要认真总结以往防疫工作的经验和教训，切实履行行业监管防控责任，同时要积极主动地协调、落实各部门、各乡镇（街道）在防疫工作的任务和责任，进一步增强守土有责、守土负责、守土尽责的责任感和使命感。另外，要在区政府的授权下，加强检查、督导、评价和问责工作。

三要高度重视绩效评价的自评工作。今后，绩效评价是各部门的常态化工作，九台区卫健局要认真学习相关的政策要求，认真开展绩效评价的自评工作。避免出现年初在设定年度指标值的数值和内容上以偏概全、脱离计划的问题，年末自评时要据实打分，不能敷衍塞责。

四要抓紧时间处置剩余防疫物资。对尚存的防疫物资要全部报批处置和清理。另外，对仍然挂账未报销的河南申友医学检验所往来款项（100万元借款）抓紧时间处理。

五要抓紧办理疫情期间购置疫情防控专用设备的产权移交手续。为盘活资产、充分发挥效能、明晰产权关系，对目前分布在相关医疗机构或街道办事处保管和使用的专用设备，建议按照国有资产移交或处置的相关规定和程序，尽快办理资产的移交手续。

六要充分利用此次绩效评价结果，认真总结经验教训，为其他项目实施积累经验。对财政项目支出绩效评价的目的在于提高项目支出的绩效、提升预算管理水平、增强资金支出责任、优化资源配置、节约支出成本，促进资金的合理配置和提高公共产品的服务质量。本次绩效评价的结果已与九台区卫健局进行了充分沟通和意见交流，九台区卫健局对各指标的评价结论、打分结果和评价等级确认无疑。因此，建议九台区卫健局要紧紧围绕绩效评价的目的，结合本报告中对各评价指标的具体评价过程和结果，认真总结项目实施过程中取得的成绩，对存在的问题要积极进行整改，为其他工作的开展提供借鉴。